## KAPELEC
| Građevina: UREĐENJE ODVODNJE NA NERAZ. CESTI | Oznaka projekta |  |  | List:
| U KAPELCU | ID-08/20-1
| Investitor: OPĆINA MARUŠEVEC | Projektant: |  |  | Datum:
|  | B.Premužić, dipl.ing.građ. |  |  | 05.2020.
TROŠKOVNIK 1
UREĐENJE ODVODNJE - KAPELEC
TROŠKOVNIK RADOVA
S A D R Ž A J:
I | ZEMLJANI RADOVI
II | ODVODNJA
III | GORNJI POSTROJ
NAPOMENA:
Sve radove izvesti prema Zakonu o normizaciji, Hrvatskim normama i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama.
Izvođač je dužan sam u cijenu uključiti utvrđivanje tlocrtnog položaja ceste (iskolčenje).
Imovinsko pravna pitanja uređuje Investitor.
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
I | ZEMLJANI RADOVI
1. | Rezanje asfalta debljine do 10 cm na mjestima spojeva novog i postojećeg asfalta, te na svim ostalim potrebnim mjestima.
| U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga. | m' | 130 | 0 | 0
2. | Iskop tla "C" kategorije za novu konstrukciju rigola ceste.
U stavku uključen utovar i odvoz iskopanog tla do deponije koju osigurava Izvođač radova.
U cijenu uključen sav rad, prijevoz, kao i potrebna sredstva za izradu iskopa.
| Obračun po m3 iskopanog, odvezenog i zbrinutog tla u sraslom stanju. | m3 | 130 | 0 | 0
3. | Iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi i revizijskih okana u zemljištu C kategorije. Uključeno razupiranje stijenki rova širokoplošnom oplatom prema potrebi.
U stavku uključen utovar i odvoz iskopanog tla za kanalizaciju do deponije koju osigurava Izvođač radova.
U cijenu uključen sav rad, prijevoz, kao i potrebna sredstva za izradu iskopa.
| Obračun po m3 iskopanog, odvezenog i zbrinutog tla u sraslom stanju. | m3 | 100 | 0 | 0
4. | Izrada posteljice i obloge položenih kanalizacijskih cijevi kamenim materijalom 4-8 mm, u sloju od 30 cm iznad tjemena cijevi. U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga. | m3 | 20 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
II | ODVODNJA
1. | Dobava, doprema i razvažanje uz rov te montaža rebrastih kanalizacijskih cijevi od PE-HD-a. Cijevi su dužine 6 m, prema statičkom proračunu ATV-127A. Spajanje cijevi izvodi se pomoću spojnice i brtve.
Alternativno je moguća ugradnja betonskih centrifugiranih cijevi sa spojem na utor i pero, dužine 1,0 m.
| cijev DN 400 mm | m' | 126 | 0 | 0
2. | Izvedba revizijskog okna kanalizacije od vodonepropusnog betona C 25/30 u glatkoj oplati (3 komada). Površine dna, stijena i kinete obraditi cementnim mortom do crnog sjaja, rubovi kineta moraju biti zaobljeni.
Zemljani radovi obračunavaju se posebno, svi ostali radovi, kao i potreban materijal, izrada i montaža oplate i armature sadržani su ovom stavkom, sve komplet gotovo s priključkom na cjevovod.
Okno je svijetle veličine 100 x 80 cm, debljine zidova i podne ploče 20 cm, a pokrovne ploče 15 cm, s lijevano željeznim poklopcem svijetle veličine 60 x 60 cm, nosivosti 25 tona.
| (Varijanta: izvedba montažnog revizijskog okna odgovarajućih dimenzija od okruglih cijevi) | kom | 3 | 0 | 0
3. | Izvedba slivnika s taložnicom za prihvat vode preko rešetke.
Iskop rova prosječne dubine 1,50 do 2,0 m s utovarom i odvozom viška materijala do 5 km. Uključen ručni iskop uz postojeće instalacije, s odvozom materijala, kao i po potrebi strojno rezanje postojećeg asfalta.
Dobava i doprema materijala, te izrada tijela slivnika od betonskih cijevi profila 50 cm, HRN EN 1916. Betoniranje dna taložnice, obloge cijevi betonom C16/20 d=20 cm, ubetoniranje ljevanoželjezne rešetke dim. 40/40 cm za teški promet, HRN EN 124.
Izvedba svih spojeva za dotok i odtok vode. U beton se dodaju aditivi za vodonepropusnost. Slivnik se ispituje na vodonepropusnost. Dubina taložnice slivnika minimalno 1,00 m.
| U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga. | kom | 5 | 0 | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
4. | Izvedba kanalizacijskog priključnog cjevovoda od PP ili PVC cijevi DN 160 mm s ojačanom stijenkom klase SN8.
Iskop rova dubine 1,0-1,5 m s utovarom i odvozom tla do 5 km. Uključen otkop i postojećih instalacija uz pozorni ručni rad, s odvozom materijala, kao i strojno rezanje postojećeg asfalta.
Uključeno razupiranje rova. Planiranje dna rova ručno. Izrada posteljice od pijeska d = 10 cm.
Dobava atestiranih cijevi za kanalizaciju s potrebnom tjemenom nosivošću i postava za smjer i nagib odvodnje. Izrada obloge cijevi, te zaštitnog sloja nad tjemenom cijevi d = 30 cm od kamene sitneži uz lagano zbijanje. Zatrpavanje rova isključivo šljunkom uz zbijanje po slojevima od 30 cm.
Prije zatrpavanja cjevovod se ispituje na vodonepropusnost. Prije ispitivanja izvršiti mehaničko čišćenje unutrašnjosti cjevovoda. Kod malog nadsloja (manje od 50 cm) ugraditi cijev u betonsku oblogu d = 20 cm ili na drugi način osigurati tjemenu nosivost.
Uključena izrada proboja i spoja za dotok i odtok vode, kao i potrebni fazoni i brtveni materijal.
U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga. Obračun po m' izvedenog cjevovoda.
| PP ili PVC cijevi klase SN8 DN 160 mm | m' | 10 | 0 | 0
5. | Izrada kose betonske glave DN 400 mm (1 komad), od betona C20/25.
Stavka obuhvaća dobavu, dopremu, izradu, montažu i skidanje potrebne ravne i okrugle oplate, uz potrebno podupiranje i razupiranje.
| U cijenu je uključen sav potreban rad, prijevoz i materijal. Obračun po komadu izvedene cjelokupne kose betonske glave. | kom | 1 | 0 | 0
6. | Rušenje postojećih poklopaca, rešetki i pokrovnih kapa te betoniranje na visinu novog uređenja površina +,- 20 cm, izradom betonskog okvira betonom C25/30 u oplati. Uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga. | kom | 2 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
III | GORNJI POSTROJ
1. | Dobava i doprema šljunčanog ili tucaničkog materijala 0/63 mm kvalitetnog sastava HRN U.B1.018, te ugradba za donji nosivi sloj (tampon) na kolnim površinama (rigolu) i kod preostalog zatrpavanje kanalizacijskih cijevi.
Potrebna zbijenost Me min=60 MN/m2.
| Obračun po m3 izvedenog tampona. | m3 | 201 | 0 | 0
2. | Dobava i doprema rubnjaka, te postava na betonsku podlogu C16/20 s 0,07 m3 betona po m' rubnjaka.
Rubnjaci trebaju biti izrađeni od visokovrijednog betona C40/50. Reške (5 mm) treba fugirati do dubine 3 cm masom za ispunu otpornu na atmosferilije, natrijev klorid, insolaciju i naftne derivate. Boja u svemu prema pigmentima (boji) rubnjaka.
| Rubnjaci 15/25/100 cm | m' | 130 | 0 | 0
3. | Izrada, dobava, doprema i ugradnja bitumeniziranog nosivo habajućeg sloja asfalta BNHS 0/11 u debljini 6 cm na rigolu, u uvaljanom stanju.
| BNHS 11, d=6 cm (rigol) | m2 | 130 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
SADRŽAJ:
I | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II | ODVODNJA |  |  |  | 0
III | GORNJI POSTROJ |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO kn: |  |  |  | 0

## BILJEVEC
| Građevina: UREĐENJE ODVODNJE NA NERAZ. CESTI | Oznaka projekta |  |  | List:
| U BILJEVCU | ID-08/20-2
| Investitor: OPĆINA MARUŠEVEC | Projektant: |  |  | Datum:
|  | B.Premužić, dipl.ing.građ. |  |  | 05.2020.
TROŠKOVNIK 2
UREĐENJE ODVODNJE - BILJEVEC
TROŠKOVNIK RADOVA
S A D R Ž A J:
I | ZEMLJANI RADOVI
II | ODVODNJA
III | GORNJI POSTROJ
NAPOMENA:
Sve radove izvesti prema Zakonu o normizaciji, Hrvatskim normama i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama.
Izvođač je dužan sam u cijenu uključiti utvrđivanje tlocrtnog položaja ceste (iskolčenje).
Imovinsko pravna pitanja uređuje Investitor.
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
I | ZEMLJANI RADOVI
1. | Rezanje asfalta debljine do 10 cm na mjestima spojeva novog i postojećeg asfalta, te na svim ostalim potrebnim mjestima.
| U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga. | m' | 60 | 0 | 0
2. | Iskop tla "C" kategorije za novu konstrukciju rigola ceste.
U stavku uključen utovar i odvoz iskopanog tla do deponije koju osigurava Izvođač radova.
U cijenu uključen sav rad, prijevoz, kao i potrebna sredstva za izradu iskopa.
| Obračun po m3 iskopanog, odvezenog i zbrinutog tla u sraslom stanju. | m3 | 25 | 0 | 0
3. | Iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi i revizijskih okana u zemljištu C kategorije. Uključeno razupiranje stijenki rova širokoplošnom oplatom prema potrebi.
U stavku uključen utovar i odvoz iskopanog tla za kanalizaciju do deponije koju osigurava Izvođač radova.
U cijenu uključen sav rad, prijevoz, kao i potrebna sredstva za izradu iskopa.
| Obračun po m3 iskopanog, odvezenog i zbrinutog tla u sraslom stanju. | m3 | 54 | 0 | 0
4. | Izrada posteljice i obloge položenih kanalizacijskih cijevi kamenim materijalom 4-8 mm, u sloju od 30 cm iznad tjemena cijevi, te zatrpavanje preostalog rova šljunkom 0/63 mm. U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga. | m3 | 35 | 0 | 0
5. | Izrada berme iza rubnjaka od zemljanog materijala materijala, širine 0,50 m, u sloju od 20-30 cm.
| U ovaj rad su uključeni sav potreban materijal, prijevoz i rad potreban za izradu berme. | m' | 60 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
II | ODVODNJA
1. | Dobava, doprema i razvažanje uz rov te montaža rebrastih kanalizacijskih cijevi od PE-HD-a. Cijevi su dužine 6 m, prema statičkom proračunu ATV-127A. Spajanje cijevi izvodi se pomoću spojnice i brtve.
Alternativno je moguća ugradnja betonskih centrifugiranih cijevi sa spojem na utor i pero, dužine 1,0 m.
| cijev DN 400 mm | m' | 25 | 0 | 0
2. | Izvedba revizijskog okna kanalizacije od vodonepropusnog betona C 25/30 u glatkoj oplati (2 komada). Površine dna, stijena i kinete obraditi cementnim mortom do crnog sjaja, rubovi kineta moraju biti zaobljeni.
Zemljani radovi obračunavaju se posebno, svi ostali radovi, kao i potreban materijal, izrada i montaža oplate i armature sadržani su ovom stavkom, sve komplet gotovo s priključkom na cjevovod.
Okno je svijetle veličine 100 x 80 cm, debljine zidova i podne ploče 20 cm, a pokrovne ploče 15 cm, s lijevano željeznim poklopcem svijetle veličine 60 x 60 cm, nosivosti 25 tona.
| (Varijanta: izvedba montažnog revizijskog okna odgovarajućih dimenzija od okruglih cijevi) | kom | 2 | 0 | 0
3. | Izvedba slivnika s taložnicom za prihvat vode preko otvora u rubniku.
Iskop rova prosječne dubine 1,50 do 2,0 m s utovarom i odvozom viška materijala do 5 km. Uključen ručni iskop uz postojeće instalacije, s odvozom materijala, kao i po potrebi strojno rezanje postojećeg asfalta.
Dobava materijala, te izrada tijela slivnika od betonskih cijevi profila 50 cm HRN EN 1916. Betoniranje dna taložnice, obloge cijevi betonom C16/20 d=20 cm, ubetoniranje rubnjaka s otvorom i ljevano željeznog poklopca 600x600 mm HRN EN 124.
Izvedba svih spojeva za dotok i odtok vode. U beton se dodaju aditivi za vodonepropusnost. Slivnik se ispituje na vodonepropusnost. Dubina taložnice slivnika minimalno 1,00 m.
U cijenu uključen rubnik s otvorom, uljevna PVC cijev DN 160 mm klase SN8, sav preostali materijal i radna snaga. Uključeno čišćenje postojećeg ispravnog cjevovoda, okna i slivnika sa uspostavom uredne i funkcionalne odvodnje.
| U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga. | kom | 1 | 0 | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
4. | Izvedba kanalizacijskog priključnog cjevovoda od PP ili PVC cijevi DN 160 mm s ojačanom stijenkom klase SN8.
Iskop rova dubine 1,0-1,5 m s utovarom i odvozom tla do 5 km. Uključen otkop i postojećih instalacija uz pozorni ručni rad, s odvozom materijala, kao i strojno rezanje postojećeg asfalta.
Uključeno razupiranje rova. Planiranje dna rova ručno. Izrada posteljice od pijeska d = 10 cm.
Dobava atestiranih cijevi za kanalizaciju s potrebnom tjemenom nosivošću i postava za smjer i nagib odvodnje. Izrada obloge cijevi, te zaštitnog sloja nad tjemenom cijevi d = 30 cm od kamene sitneži uz lagano zbijanje. Zatrpavanje rova isključivo šljunkom
Prije zatrpavanja cjevovod se ispituje na vodonepropusnost. Prije ispitivanja izvršiti mehaničko čišćenje unutrašnjosti cjevovoda. Kod malog nadsloja (manje od 50 cm) ugraditi cijev u betonsku oblogu d = 20 cm ili na drugi način osigurati tjemenu nosivost
Uključena izrada proboja i spoja za dotok i odtok vode, kao i potrebni fazoni i brtveni materijal.
U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga. Obračun po m' izvedenog cjevovoda.
| PP ili PVC cijevi klase SN8 DN 160 mm | m' | 4 | 0 | 0
5. | Izrada kose betonske glave DN 400 mm (1 komad), od betona C20/25.
Stavka obuhvaća dobavu, dopremu, izradu, montažu i skidanje potrebne ravne i okrugle oplate, uz potrebno podupiranje i razupiranje.
| U cijenu je uključen sav potreban rad, prijevoz i materijal. Obračun po komadu izvedene cjelokupne kose betonske glave. | kom | 1 | 0 | 0
6. | Profiliranje i čišćenje postojećeg odvodnog jarka, u materijalu "C" kategorije, s otkopom prosječno 0,3-0,5 m3 tla po m'. Rad obuhvaća profiliranje dna i kosina jarka, a materijal planirati u stranu ili odvoziti na mjesnu deponiju na udaljenosti do 5 km. Uključen sav materijal, prijevoz i radna snaga. | m' | 100 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
III | GORNJI POSTROJ
1. | Dobava i doprema šljunčanog ili tucaničkog materijala 0/63 mm kvalitetnog sastava HRN U.B1.018, te ugradba za donji nosivi sloj (tampon) na kolnim površinama (rigolu).
Potrebna zbijenost Me min=60 MN/m2.
| Obračun po m3 izvedenog tampona. | m3 | 25 | 0 | 0
2. | Dobava i doprema rubnjaka, te postava na betonsku podlogu C16/20 s 0,07 m3 betona po m' rubnjaka.
Rubnjaci trebaju biti izrađeni od visokovrijednog betona C40/50. Reške (5 mm) treba fugirati do dubine 3 cm masom za ispunu otpornu na atmosferilije, natrijev klorid, insolaciju i naftne derivate. Boja u svemu prema pigmentima (boji) rubnjaka.
| Rubnjaci 15/25/100 cm | m' | 60 | 0 | 0
3. | Izrada, dobava, doprema i ugradnja bitumeniziranog nosivo habajućeg sloja asfalta BNHS 0/11 u debljini 6 cm na rigolu, u uvaljanom stanju.
| BNHS 11, d=6 cm (rigol) | m2 | 35 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
SADRŽAJ:
I | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II | ODVODNJA |  |  |  | 0
III | GORNJI POSTROJ |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO kn: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| 1 | UREĐENJE ODVODNJE - KAPELEC |  | 0
| 2 | UREĐENJE ODVODNJE - BILJEVEC |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om: |  |  | 0
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
Ponuditelj: _________________________________________
Mjesto i datum: ___________________________
|  | M.P. | Potpis: ___________________________