**PRILOG**

**UZ ODLUKU PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE**

**(KLASA: 361-02/17-01/02 URBROJ: 2186-017/17-07 )**

**UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020**

**OPIS PROJEKTA/OPERACIJE**

**1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE**

*(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)*

GRAĐENJE GRAĐEVINE 3. SKUPINE, SPORTSKO REKREACIJSKE NAMJENE -SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR DONJE LADANJE

**2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE**

2.1. NAZIV KORISNIKA

Općina Maruševec

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Općina

2.3. ADRESA KORISNIKA

Maruševec 6, 42243 Maruševec

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Ivan Šagi – načelnik

2.5. KONTAKT

Ivan Šagi

Telefon: 042/729-696

Telefon/fax: 042/729-434

E-mail adresa: opcina.marusevec@vz.t-com.hr

**3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE**

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE

*(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)*

3.1.1. PODMJERA

Podmjera 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

3.1.2. TIP OPERACIJE

Tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Varaždinska županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Općina Maruševec

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Naselje Donje Ladanje

3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE

*(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

**OPĆI CILJ**: Proširiti i poboljšati lokane temeljne usluge stanovnika općine kroz razvoj sporta i sportsko-rekreativnog života svih stanovnika.

**SPECIFIČNI CILJEVI**:

1. Stvaranje boljih uvjeta za sportsko rekreativna dešavanja u općini Maruševec,

2. Stvaranje boljih i suvremenijih uvjeta za kulturno-edukativna dešavanja na području općine Maruševec.

3. Podizanje kvalitete života stanovnika Općine Maruševec

4. Razvoj i podizanje kvalitete infrastrukture u Općini Maruševec

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

*(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

**REZULTATI:**

**1.Izgrađen i opremljen Sportsko-rekreacijski centar Donje Ladanje**

**-** izgrađena višenamjenska zgrada 23,60x27,50 m, izgrađena i opremljena vanjska igrališta (asfaltirano igralište 24,60x45,60m, teniski teren 20,00x38,00, igralište za odbojku 15,00x24,00, bočalište 3,00x24,00, dječje igralište 590m² te trim staza 590,00x1,20m)

**2. Unapređenje kulturnog i sportskog života stanovnika naselja Donje Ladanje i općine Maruševec**

**-** podignuta kvaliteta života za 1.166 (Izvor: DZS,2011.) stanovnika naselja Donje Ladanje te za 6.381 stanovnika Općine (Izvor: DZS,2011.),

- dodatni sadržaji za djecu i mlade ( korisnici: djeca iz dječjeg vrtića (70, Izvor: Općina Maruševec, osnovnih škola (464, Izvor: općina Maruševec), srednje škole ( 223, Izvor: Općina Maruševec)

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta? **DA / NE**

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor ''DA'':

1. opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta (izravno i/ili neizravno)

**IZRAVNO**

Izgradnjom novog Sportsko-rekreacijskog centra Donje Ladanje i povećanjem infrastrukture u Općini Maruševec stvara se potreba za novim zapošljavanjem u dijelu upravljanja navedenom infrastrukturom. Obzorom da je potrebno brinuti o svim troškovima, rasporedu korištenja iste, novozaposlena osoba će brinuti o svim aktivnostima po upravljanju novoizgrađenim sportsko-rekreacijskim centrom. Zapošljavanje se planira u trgovačkom društvu u vlasništvu općine Markom d.o.o. koja ima registriranu djelatnost za održavanje javnih objekata na području Općine.

**NEIZRAVNO**

Izgradnjom nove infrastrukture u Općini Maruševec Sportsko-rekreacijskog centra, povećati će se kvaliteta života svih stanovnika Općine. Povećanjem kvalitete života i novi sadržaji u Općini rezultirati će ostankom stanovnika na području Općine pa i željom za doseljenje u Općinu Maruševec. Bolji standard i ostanak stanovnika omogućiti će nova zapošljavanja i samozapošljavanja na području Općine.

1. opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

*(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)*

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) | Planirani broj radnih mjesta | Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta |
| 1. | Domar/ka (obavlja poslove: održavanja i čišćenja objekata, uređivanje okoliša, organizacija korištenja prostora, nadzor nad korištenjem prostora)  | 1 | 2019. |

*Napomena:*

*Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 3. iz Priloga I Pravilnika.*

*Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.*

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE

*(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)*

24 mjeseca (8 mjeseci za pripremu i provedbu postupaka nabave te 16 mjeseci za izvođenje radova uključujući stavljanje ulaganja u funkciju i ishođenje uporabne dozvole).

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

*(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

**Glavne provedbene aktivnosti:**

1. Priprema dokumentacije za nabavu i provedba postupaka nabave za potrebe projekta

2. Podnošenje Zahtjeva za isplatu predujma (1.rata)

3. Nadzor izvođenja radova – stručni, zaštita na radu

4. Izgradnja Sportsko rekreacijskog centra Donje Ladanje

5. Podnošenje 1. Zahtjeva za isplatu (2. rata)

6. Opremanje Sportsko rekreacijskog centra Donje Ladanje

7. Energetski pregled i izrada Energetskog certifikata

8. Ishođenje uporabne dozvole i stavljanje projekta u funkciju

9. Podnošenje konačnog, 2. Zahtjeva za isplatu (3. rata)

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

*(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)*

1. Izrađena projektno-tehnička dokumentacija – Glavni i Izvedbeni projekt

2. Ishođene potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio Glavnog projekta

3. Ishođena građevinska dozvola

4. Dobiveno mišljenje Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije o potrebi provedbe procjene utjecaja na okoliš i postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

5. Izrađena dokumentacija za prijavu na Natječaj Mjera 7.4.1.

6. Podugovorena usluga vođenja projekta koja uključuje provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti, izradu Izvješća o napretku projekta te podnošenje Zahtjeva za predujam te Zahtjeva isplatu

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

*(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Procjena troškova projekta'' iz točke 5.2.)*

Ukupna vrijednost projekta 3.882.683,24 HRK s PDV-om

od čega su:

a) Prihvatljivi troškovi: 3.285.225,42 HRK s PDV-om

b) Neprihvatljivi troškovi 597.457,82 HRK s PDV-om

c) Opći troškovi: 148.960,00 HRK s PDV-om

d) **PDV**: 657.245,08 HRK

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

*(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt/operaciju do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 23. stavak 1 Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Procjena troškova projekta'' iz točke 5.2. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele'')*

''Aktivnosti građenja nisu započele''

**4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA/OPERACIJE**

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

*(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta/operacije te* *priložiti i izjavu korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama - Prilog II Odluke* *predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja)*

CILJANE SKUPINE

Stanovnici naselja Donje Ladanje imati će mogućnost korištenja novoizgrađenog sportsko rekreacijskog centra.

-1.166, (Izvor: DZS, 2011.godine) stanovnika naselja Donje Ladanje koji će koristiti sportsko rekreacijski centar za potrebe sportskih aktivnosti

Stanovnici Općine Maruševec (6.381, Izvor: DZS, 2011.godine), svi stanovnici Općine koji se bave sportskim aktivnostima

KAJNJI KORISNICI

Korisnici sportsko rekreacijskog centra biti će odgojno obrazovne institucije na području Općine Maruševec za obavljanje tjelesne aktivnosti

-70 djece iz dječjeg vrtića na području Općine, 464 djece iz osnovne škole i područnih škola, djeca iz srednje škole 223 moći će koristi dodatne sportske aktivnosti u sklopu odgojno -obrazovnog programa

Organizacije civilnog društva:

-Sportske udruge ( područja naselja Donje Ladanje te ostale udruge s područja Općine Maruševec)

- Udruge s područja djelovanja kulture i umjetnosti, te djelovanja na socijalnom području *( broj registriranih udruga 21, Izvor: Registar udruga RH)*

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA/OPERACIJE

*(navesti na koji način će ciljevi projekta/operacije i očekivani rezultati projekta/operacije doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta/operacije odnosno koji su pozitivni efekti za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Izgradnjom sportsko rekreacijskog centra Donje Ladanje utjecati će se na unapređenje kvalitete životnih uvjeta te razvoju infrastrukture i usluga. Projektom će se omogućiti svim pojedincima te pravnim subjektima realizaciju svojim aktivnosti a time će se dodatno potaknuti lokalno stanovništvo na bavljenje sportom i rekreacijom. Pozitivan utjecaj vidljiv je i kroz razvoj infrastrukture povezane uz obrazovanje i odgoj djece u djelu tjelesne aktivnosti te pružanja dodatnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece svih uzrasta.

**5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM/OPERACIJOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO**

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM/OPERACIJOM

*(obrazložiti na koji je način projekt/operacija povezana s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

**N/p**

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

*(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

**N/p**

**6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA**

6.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

*(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta/operacije u skladu s nazivima i iznosima troškova iz Procjene troškova projekta iz točke 6.2.)*

Projekt Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Donje Ladanje financirati će se iz sredstava EU, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (Program ruralnog razvoja 2014 – 2020) te proračuna Općine Maruševec. Obzirom na indeks razvijenosti Općine Maruševec ( Općina Maruševec je u III. skupini indeksa razvijenosti),iznos sufinanciranja iz sredstava EU iznosi 90% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganja.

Datum početka investicije se očekuje u 2017.-oj godini, a završetak investicije u 2019.-oj godini. Nakon pravomoćne Odluke o dodjeli sredstava i početka radova podnijeti će se Zahtjev za isplatu predujma a to se očekuje u 2018.-oj godini. Predviđeno trajanje radova je 14 mjeseci, a potrebno je provesti i postupak javne nabave, Zahtjev za isplatu prve rate očekuje se sredinom 2018. te godine. Podnošenje zadnjeg Zahtjeva za isplatu planirano je sredinom 2019.-te godine.

Dinamika financiranja

Plan financiranja Ukupnog iznosa projekta od 3.882.683,24 HRK obuhvaća isplatu predujma Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj od 50% iznosa odobrene potpore, te dva Zahtjeva za isplatu, ukupno tri rate. Drugi po redu Zahtjev za isplatu ujedno će predstavljati konačni Zahtjev za isplatu. Iznos Vlastitih sredstava 597.442,82 HRK osigurat će Općina Maruševec te razliku od predujma do podnošenja Zahtjeva za isplatu, odnosno do podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu iz vlastitih sredstava iz proračuna Općine Maruševec, stavke Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4), *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), Građevinski objekti (421), Izvori: 11,* te iz kredita, *odnosno stavke Primici od zaduživanja (84), Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija – kratkoročni (84431).*

Izvori sredstava

90% od ukupnog iznos prihvatljivog ulaganja bez iznosa prihvatljivih općih troškova (iznos 6.2. M umanjen za iznos iz 6.2. I) od 3.137.265,42 HRK financirati će se iz proračuna Općine Maruševec *stavke Prihodi poslovanja (6), Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun (63), Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638), Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, , Prihodi poslovanja (6), Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) i* kredita *: Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija (84431).*

Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova (6.2. I) od 148.960,00 HRK financirati će se iz proračuna Općine Maruševec *stavke Prihodi poslovanja (6), Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun (63), Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638), Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.*

Iznos vlastitih sredstava (6.2. R) 597.457,82 HRK financirati će se iz vlastitih sredstava, Prihoda poslovanja (6), Prihoda od poreza (61), Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada (611) u iznosu od 66.016,66 HRK, dok će se preostali iznos vlastitih sredstava financirati iz kredita, Primitaka od zaduživanja (84) u iznosu od 531.441,16 HRK.

6.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

*(popuniti tablicu ''PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA'')*

Tablica 2: Procjena troškova projekta

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA**(Kratki opis/naziv troška) | **PROCIJENJENI IZNOS BEZ PDV-a****kn** | **IZNOS PDV-a****kn** | **UKUPNI PROCIJENJENI IZNOS S PDV-om****kn** |
| (Upisuje korisnik kojemu je PDV prihvatljiv za prijavljeni trošak, to jest korisnik **koji nema pravo na odbitak PDV-a**. Ako korisniku PDV nije prihvatljiv, upisati 0,00) | (Iznos iz ovog stupca je zbroj iznosa iz stupca 3 i iznosa PDV-a iz stupca 4. Ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv, u stupac 5. prepišite iznos iz stupca 3.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI** |
| **A** | **Građenje***Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A.1. + A.2. + ...* | **3.312.689,08** |
| A.1. | Pripremni radovi  | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| A.2. | Građevinski radovi  | 508.397,30 | 127.099,33 | 635.496,63 |
| A.3. | Obrtnički radovi  | 359.741,40 | 89.935,35 | 449.676,75 |
| A.4. | Uređenje okoliša  | 896.755,00 | 224.188,75 | 1.120.943,75 |
| A.5. | Vodovod i kanalizacija  | 249.031,40 | 62.257,85 | 311.289,25 |
| A.6. | Elektro radovi  | 506.667,00 | 126.666,75 | 633.333,75 |
| A.7. | Strojarski radovi | 125.559,16 | 31.389,79 | 156.948,95 |
| **B** | **Opremanje***Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova B.1. + B.2. + ...* | **189.712,50** |
| B.1. | Unutarnja oprema  | 18.970,00 | 4.742,50 | 23.712,50 |
| B.2. | Vanjska oprema | 132.800,00 | 33.200,00 | 166.000,00 |
| B.3. |  |  |  |  |
| **C** | **Prihvatljivi nematerijalni troškovi***Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova C.1. + C.2. + ...* | **0,00** |
| C.1. |  |  |  |  |
| C.2. |  |  |  |  |
| C.3. |  |  |  |  |
| **D** | **Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova***Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A + B + C* | **3.502.401,58** |
| **E** | **Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj***Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova E.1. + E.2. + ...* | **37.500,00** |
| E.1. | Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj  | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 |
| E.2. |  |  |  |  |
| E.3. |  |  |  |  |
| **F** | **Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj***Pojašnjenje: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu do 2% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.**Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,02 (to jest 2%); preračunajte u kune iznos od 10.000 eura prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts\_grants/info\_contracts/inforeuro/index\_en.cfm ); usporedite dobivene iznose s iznosom iz reda E (Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj) i upišite najmanji iznos.* | **37.500,00** |
| **G** | **Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave***Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova G.1. + G.2. + ...* | **276.765,00** |
| G.1. | Projektno- tehnička dokumentacija | 23.800,00 | 5.950,00 | 29.750,00 |
| G.2. | Geodetski projekt  | 8.500,00 | 2.125,00 | 10.625,00 |
| G.3. | Izmjena geodetskog projekta  | 4.500,00 | 1.125,00 | 5.625,00 |
| G.4. | Stručni nadzor  | 45.000,00 | 11.250,00 | 56.250,00 |
| G.5. | Vođenje projekta  | 39.500,00 | 9.875,00 | 49.375,00 |
| G.6. | Troškovi javne nabave  | 3.000,00 | 750,00 | 3.750,00 |
| G.7. | Energetski pregled i certifikat | 5.000,00 | 1.250,00 | 6.250,00 |
| G.8. | Priključak električne energije  | 88.112,00 | 22.028,00 | 110.140,00 |
| G.9. | Priključak na vodovodnu mrežu  | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **H** | **Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave***Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku između gornje granice od 10% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D i troškova navedenih u redu F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj).**Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,10 (to jest 10%) te od dobivenog umnoška oduzmite iznos iz reda F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj); dobivenu razliku usporedite s iznosom iz reda F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj) te upišite manji iznos.* | **276.765,00** |
| **I** | **Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova***Pojašnjenje: opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts\_grants/info\_contracts/inforeuro/index\_en.cfm).* *Zbrojite iznose iz redova F i H; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednost te upišite manji iznos.* | **148.960,00** |
| **J** | **Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja****(min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)***Pojašnjenje: najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts\_grants/info\_contracts/inforeuro/index\_en.cfm ).**Zbrojiti iznose iz redova D + I;* *dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednost te upišite manji iznos.* | **3.651.361,58** |
| **K** | **Iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove***Pojašnjenje: ukoliko je korisnik ostvario/primio državnu potporu (javnu potporu iz lokalnih izvora)* ***za iste troškove*** *(članak 23. stavak 12 Pravilnika), upisati iznos dodijeljene/primljene državne potpore.* | **0,00** |
| **L** | **Intenzitet javne potpore***Pojašnjenje: Upišite intenzitet javne potpore u skladu s člankom 17, stavak 3 i 4. Pravilnika.* | **90%** |
| **M** | **Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja****(min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)***Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts\_grants/info\_contracts/inforeuro/index\_en.cfm ).**Pomnožite iznos iz reda J s intenzitetom potpore iz reda L; od dobivenog iznosa (umnoška) oduzeti iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove iz reda K.* | **3.285.225,42** |
| **N** | **Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore)***Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda M sa 0,85* | **2.793.291,60** |
| **O** | **Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore)***Pojašnjenje: pomnožite iznos potpore iz reda M sa 0,15* | **492.933,83** |
| **II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI** |
| **P** | **Ukupni iznos neprihvatljivih troškova***Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova P.1. + P.2. + ...**Neprihvatljivi troškovi su sastavni dio projekta/operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz EPFRR. Pod neprihvatljivim troškovima potrebno je navesti na primjer troškove građenja za predmetno ulaganje nastale/izvršene prije podnošenja Zahtjeva za potporu, kamate na kredit za predmetno ulaganje, trošak PDV-a ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv te ostale troškove koji su sastavni dio projekta/operacije, a koji sukladno Pravilniku i Listi prihvatljivih troškova nisu prihvatljivi.* | **66.016,66** |
| P.1. | Vodni doprinos | 2.960,00 |  | 2.960,00 |
| P.2. | Vodni doprinos II | 10.581,22 |  | 10.581,22 |
| P.3. | Priključak električne energije II | 6.888,00 | 1.722,00 | 8.610,00 |
| P.4. | EU vidljivost  | 3.000,00 | 750,00 | 3.750,00 |
| P.5. | Kamate na kredit | 40.115,44 |  | 40.115,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA** |
| **Q** | **Ukupni iznos projekta***Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts\_grants/info\_contracts/inforeuro/index\_en.cfm ).**Zbrojiti iznose iz redova D + E + G + P;* *dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednost.* | **3.882.683,24** |
| **R** | **Iznos vlastitih sredstava***Pojašnjenje: od ukupnog iznosa projekta iz reda Q oduzeti iznos potpore iz reda M.* | **597.457,82** |

**7. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA**

*(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta/operacija, broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta/operacije; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom/operacijom, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)*

**1**.***Naziv projekta***: **Izgradnja općinske zgrade s vatrogasnim domom**

Razdoblje provedbe projekta: **2010.-2011.g.**

Ukupna vrijednost projekta: **3.373.771,45** kn sa PDV-om, od čega su radovi **3.295.081,45** kn sa PDV-om, i troškovi nadzora nad gradnjom **78.690,00** kn sa PDV-om.

Opis projekta ukratko: **U 840 kvadrata korisnog prostora smješten je Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec, te vatrogasci za čija su vozila i izgrađene garaže.**

Na projektu je sudjelovao sljedeći projektni tim:

Voditelj projekta: **Ivan Šagi, načelnik Općine Maruševec**

Stručni suradnik: **Dragica Korpar, mag.oec., Pročelnica JUO Općine Maruševec**

**mr. Anica Vincek, dipl.oec., Viši savjetnik za proračun, financije i računovodstvo**

**Ivan Vlahović, komunalni redar**

**2.**Naziv projekta: **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Općini Maruševec**

Razdoblje provedbe projekta: **2014.- 2015.g.**

Ukupna vrijednost projekta: **2.142.763,65** kn sa PDV-om, od čega su radovi **2.113.049,65** kn sa PDV-om, i troškovi nadzora nad gradnjom **29.714,00** kn sa PDV-om.

Opis projekta ukratko: **Projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste na području općine Maruševec proveden je s ciljem razvoja i poboljšanja osnovne infrastrukture u općini Maruševec, a što je dirketno utjecalo na poboljšanje kvalitete života stanovnika Općine.**

Na projektu je sudjelovao sljedeći projektni tim:

Voditelj projekta: **Ivan Šagi, načelnik Općine Maruševec**

Stručni suradnik: **Dragica Korpar, mag.oec., Pročelnica JUO Općine Maruševec**

**mr. Anica Vincek, dipl.oec., Viši savjetnik za proračun, financije i računovodstvo**

**Ivan Vlahović, komunalni redar**

**3**.Naziv projekta: **Projekt izgradnje energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Općine Maruševec**

Razdoblje provedbe projekta: **2014.g.**

Ukupna vrijednost projekta: **210.593,36** kn sa PDV-om, od čega su radovi **196.337,50** kn sa PDV-om, i troškovi nadzora nad gradnjom **14.255,86** kn sa PDV-om.

Opis projekta ukratko: **Izgrađena je energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Općine Maruševec.**

Na projektu je sudjelovao sljedeći projektni tim:

Voditelj projekta: **Ivan Šagi, načelnik Općine Maruševec**

Stručni suradnik: **Dragica Korpar, mag.oec., Pročelnica JUO Općine Maruševec**

**mr. Anica Vincek, dipl.oec., Viši savjetnik za proračun, financije i računovodstvo**

**Ivan Vlahović, komunalni redar**

**4**.***Naziv projekta***: **Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Maruševec**

Razdoblje provedbe projekta: **2015.g.**

Ukupna vrijednost projekta: **330.956,89** kn sa PDV-om, od čega su radovi **325.581,89** kn sa PDV-om, i troškovi nadzora nad gradnjom **5.375,00** kn sa PDV-om.

Opis projekta ukratko: **Projektom modernizacije nerazvrstanih cesta na području općine Maruševec utjecalo se na poboljšanje kvalitete života stanovnika Općine.**

Na projektu je sudjelovao sljedeći projektni tim:

Voditelj projekta: **Ivan Šagi, načelnik Općine Maruševec**

Stručni suradnik: **Dragica Korpar, mag.oec., Pročelnica JUO Općine Maruševec**

**mr. Anica Vincek, dipl.oec., Viši savjetnik za proračun, financije i računovodstvo**

**Ivan Vlahović, komunalni redar**

**5.**Naziv projekta: **Izgradnja prometnice u Poduzetničkoj zoni „Selnik“**

Razdoblje provedbe projekta: **2015.g.**

Ukupna vrijednost projekta: **402.643,64** kn sa PDV-om, od čega su radovi **396.693,64** kn sa PDV-om, i troškovi nadzora nad gradnjom **5.950,00** kn sa PDV-om.

Opis projekta ukratko: **Na području Poduzetničke zone „Selnik“ izgrađena je i uređena prometnica.**

Na projektu je sudjelovao sljedeći projektni tim:

Voditelj projekta: **Ivan Šagi, načelnik Općine Maruševec**

Stručni suradnik: **Dragica Korpar, mag.oec., Pročelnica JUO Općine Maruševec**

**mr. Anica Vincek, dipl.oec., Viši savjetnik za proračun, financije i računovodstvo**

**Ivan Vlahović, komunalni redar**

**6**.***Naziv projekta***: **Izgradnja n.n. mreže, javne rasvjete i DTK mreže u Poduzetničkoj zoni „Selnik“**

Razdoblje provedbe projekta: **2015.-2016.g.**

Ukupna vrijednost projekta: **300.211,25** kn sa PDV-om, od čega su radovi **295.211,25** kn sa PDV-om, i troškovi nadzora nad gradnjom **5.000,00** kn sa PDV-om.

Opis projekta ukratko: **U Poduzetničkoj zoni „Selnik“ izrađena je n.n. mreža, javna rasvjeta i DTK mreža.**

Na projektu je sudjelovao sljedeći projektni tim:

Voditelj projekta: **Ivan Šagi, načelnik Općine Maruševec**

Stručni suradnik: **Dragica Korpar, mag.oec., Pročelnica JUO Općine Maruševec**

**mr. Anica Vincek, dipl.oec., Viši savjetnik za proračun, financije i računovodstvo**

**Ivan Vlahović, komunalni redar**

**7.*Naziv projekta***: **Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Maruševec.**

Razdoblje provedbe projekta: **2016.g.**

Ukupna vrijednost projekta: **449.856,45** kn sa PDV-om, od čega su radovi **443.231,45** kn sa PDV-om, i troškovi nadzora nad gradnjom **6.625,00** kn sa PDV-om.

Opis projekta ukratko: **Projektom modernizacije nerazvrstanih cesta na području općine Maruševec utjecalo se na poboljšanje kvalitete života stanovnika Općine.**

Na projektu je sudjelovao sljedeći projektni tim:

Voditelj projekta: **Ivan Šagi, načelnik Općine Maruševec**

Stručni suradnik: **Dragica Korpar, mag.oec., Pročelnica JUO Općine Maruševec**

**mr. Anica Vincek, dipl.oec., Viši savjetnik za proračun, financije i računovodstvo**

**Ivan Vlahović, komunalni redar**

**8.*Naziv projekta***: **Izgradnja priključaka za kanalizaciju i II faza izgradnje prometnica u Poduzetničkoj zoni „Selnik“**

Razdoblje provedbe projekta: **2016.g.**

Ukupna vrijednost projekta: **631.833,73** kn sa PDV-om, od čega su radovi **622.493,73** kn sa PDV-om, i troškovi nadzora nad gradnjom **9.340,00** kn sa PDV-om.

Opis projekta ukratko: **U Poduzetničkoj zoni „Selnik“ izgrađen je priključak za kanalizaciju i izvršena je II faza izgradnje prometnica**.

Na projektu je sudjelovao sljedeći projektni tim:

Voditelj projekta: **Ivan Šagi, načelnik Općine Maruševec**

Stručni suradnik: **Dragica Korpar, mag.oec., Pročelnica JUO Općine Maruševec**

**mr. Anica Vincek, dipl.oec., Viši savjetnik za proračun, financije i računovodstvo**

**Ivan Vlahović, komunalni redar**

PROVEDBA PROJEKTA

Za provedbu projekta/operacije oformit će se projektni tim od ukupno šest osoba i to:

1. *Voditelj projekta* – načelnik Općine Maruševec, Ivan Šagi

2. *Stručni suradnik za financije* – mr. Anka Vincek, dipl.oec. -Viša savjetnica za proračun, financije i računovodstvo

3. *Stručni suradnik za javnu nabavu* – Dragica Korpar mag.oec, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Maruševec,

4. *Stručni suradnik za tehničke poslove* - Ivan Vlahović- Komunalni redar zaposlen u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec,

5. *Vanjski stručnjak za vođenje projekta,*

6. *Vanjski stručnjak za stručni nadzor radova*.

*Voditelj projekta*, načelnik Općine Maruševec, Ivan Šagi, kao odgovorna osoba Korisnika, bit će odgovoran za organizaciju aktivnosti, vremensko i financijsko praćenje projekta, kao i upravljanje rizicima. Nadalje, Voditelj projekta će biti zadužen za organizaciju nabave za potrebe projekta, kao i za sudjelovanje u svim ostalim aktivnostima nužnima za izvršenje zadataka kojima će se osigurati postizanje cilja projekta.

*Stručni suradnik za financije* - mr. Anka Vincek, dipl.oec. -Viša savjetnica za proračun, financije i računovodstvo. U timu za provedbu projekta bit će zadužena za pružanje stručne pomoći Voditelju projekta u vezi s vremenskim i financijskim praćenjem projekta kao i upravljanjem rizicima te aktivnostima iz samoupravnog djelokruga Korisnika u području predškolskog odgoja.

*Stručni suradnik za tehničke poslove* - Ivan Vlahović- Komunalni redar zaposlen u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec. U skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom u struci bit će zadužen za brigu o aktivnostima gradnje te praćenje aktivnosti koje se odnose na radove te obavljanje pripremnih radnji. Nadalje, bit će zadužen za pripremu i kontrolu te vođenje dokumentacije koje se odnosi na radove i opremanje. Isto tako vodit će brigu oko izrade potrebne tehničke dokumentacije te pribavljanja dozvola i suglasnosti za potrebe projekta. Svojim će stručnim i praktičnim znanjem doprinijeti uspješnoj provedbi projekta u skladu s predviđenim terminskom planom.

*Stručni suradnik za javnu nabavu -* Dragica Korpar mag.oec, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Maruševec,posjeduje važeći certifikat u području javne nabave. U provedbi projekta će biti ovlašteni predstavnik Naručitelja, Općine Maruševec. U skladu s time bit će odgovorna za pripremu, pokretanje, objavljivanje i provedbu postupaka javne nabave u skladu s važećom zakonskom regulativom te postupaka jednostavne nabave u skladu s važećim Pravilnikom Općine Maruševec. Postupke javne i jednostavne nabave pripremat će u suradnji s Voditeljem projekta, Stručnim suradnikom za financije, Stručnim suradnikom za tehničke poslove te Stručnom suradnicom za administrativne poslove.

*Vanjski stručnjak za vođenje projekta* dio je projektnog tima za provedbu projekta. S obzirom da Korisnik, Općina Maruševec, nema dovoljno iskustva u provedbi infrastrukturnih projekata sufinanciranih iz ESI-a, dostatne upravljačke resurse za koordiniranje i upravljanje projektom osigurat će angažirani vanjski stručnjak, s višegodišnjim iskustvom u upravljanju projektima. Vanjski stručnjak će biti zadužen za pružanje podrške Voditelju projekta i stručnim suradnicima u vođenju projekta i odgovoran za provedbu projekta u skladu s uvjetima Ugovora o financiranju, Pravilnika za provedbu Mjere 7 i Natječaja za Podmjeru 7.4. Isto tako, bit će zadužen za organizaciju i praćenje provedbe te osiguranje vidljivosti u skladu s važećim Pravilnicima te Uputama za korisnike sredstava Programa ruralnog razvoja.

*Vanjski stručnjak za stručni nadzor radova* bit će podugovoren od strane Korisnika te će u skladu s relevantnom zakonskom regulativom obavljati poslove stručnog nadzora građenja, odnosno provoditi nadzor nad izvođenjem radova. Navedeni stručnjak će biti odgovoran za kontrolu provedbe ugovora između Korisnika i odabranog Izvođača radova, kontrolu kvalitete izvedenih radova, nadzor nad izvođenjem radova te za obračun izvedenih radova. Isto tako bit će stručna podrška Voditelju projekta te Stručnom suradniku za tehničke poslove u koordinaciji te upravljanju rizicima koji se odnose na izvedbu radova ne bi li se projekt proveo u skladu tehničkom dokumentacijom i planiranom dinamikom.

**8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM/OPERACIJOM**

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

*(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta/operacije)*

Sportsko rekreacijski centar Donje Ladanje, nakon izgradnje, opremanja i stavljanja u funkciju dati će se na upravljanje trgovačkom društvu u 100% vlasništvu Općine Maruševec koje ima registriranu djelatnost održavanja javnih objekata u vlasništvu Općine Maruševec.

Sportsko rekreacijski centar Donje Ladanje neće obavljati gospodarsku djelatnost već će se svi troškovi financirati iz Proračuna Općine Maruševec. Općina Maruševec imati će, nakon pravomoćne Odluke o dodjeli sredstava predviđena sredstva u proračunu za održavanje svih troškova Sportsko –rekreacijskog centra Donje Ladanje.

Predviđeni troškovi po Projektu su troškovi:

* Bruto plaća djelatnika od 7.000,00 kn x 12 mjeseci =84.000,00 kuna
* Troškovi vode: 1.000,00 kn x 12 mjeseci =12.000,00 kuna
* Troškovi struje: 1.500,00 kn x 12 mjeseci =18.000,00 kuna
* Uređivanje okoliša (košnja trave i ostalo): 1.300,00 kn x 12 mjeseci = 15.600,00 kuna
* Potrošni materijal za čišćenje i održavanje: 150,00 kn x 12 mjeseci = 1.800,00 kuna

SVEUKUPNO GODIŠNJI TROŠKOVI: 131.400,00 kuna

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

*(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom/operacijom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)*

Realizacijom projekta Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Donje Ladanje upravljanje istog dati će se trgovačkom društvu Markom d.o.o. koje je u vlasništvu Općine Maruševec. Izgradnjom i opremanjem sportsko rekreacijskog centra omogućiti će se svim stanovnicima, pravnim osobama te civilnim udruženjima korištenje svih sadržaja bez naknade u sportsko-rekreativne svrhe.

Novoizgrađeni Sportsko rekreacijski centar ostati će u vlasništvu Općine Maruševec. Općina će financirati sve potrebne troškove koji će nastati po održavanju i eventualnoj sanaciji centra. Općina Maruševec odgovorna je i za sve troškove zaposlenika koji će u sklopu trgovačkog društva obavljati poslove na upravljanju novoizgrađenog Sportsko rekreacijskog centra Donje Ladanje.

Za praćenje i provedbu aktivnosti nakon stavljanja ulaganja u funkciju bit će zadužen projekti tim koji će činiti zaposlenici Općine Maruševec te novozaposleni domar/ka u trgovačkom društvu:

1. Dragica Korpar mag.oec, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Maruševec, VSS,
2. Ivan Vlahović- Komunalni redar zaposlen u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec.
3. Novozaposlena osoba (domar/ka) koja će biti zaposlena u trgovačkom društvu

**9. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a**

*(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog programa jedince lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je projekt/operacija u skladu sa* *strateškim razvojnim programom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni program usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu*; *navesti gdje je strateški razvojni programa objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)*

Projekt je u skladu sa Strategijom razvoja Općine Maruševec za razdoblje od 2015. do 2020. godine“. Ciljevi, prioriteti i mjere:

Tablica 25.: Razvojni ciljevi, prioriteti i mjere, CILJ 2. Unaprjeđenje kvalitete života kroz razvoj civilnog društva, suvremene infrastrukture, te očuvanje okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije, PRIORITET 2.1.Podizanje standarda u sektoru društvenih djelatnosti, str.61; Mjera 2.1.1 razvoj kulturnog i sportskog života u Općini, str 61.

Tablica 26: Opis mjera , PRIORITET 2.2. Podizanje standarda u sektoru društvenih djelatnosti, str.61; Mjera 2.1.1 Razvoj kulturnog i sportskog života u Općini MJERA 2.2.1.Razvoj društvene i socijalne infrastrukture str.67.

Strategija razvoja Općine Maruševec objavljena je na službenim stranicama Općine Maruševec, poveznica

Strategija razvoja Općine Maruševec za razdoblje od 2015. do 2020. godine usvojena je na sjednici Općinskog vijeća Općine Maruševec od 30.11.2016. godine, Klasa: ; Ur. broj: što je konstatirano u zapisniku sa sjednice od 30.11.2016. godine, Klasa:; Ur. broj:. Odluka je objavljena na službenoj stranici Općine Maruševec, poveznica

**10. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE KOJI NE ZAHTIJEVA GRAĐEVINSKU DOZVOLU NITI DRUGI AKT KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE S PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACIJOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE**

*(za projekte građenja koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu niti drugi akt kojim se odobrava građenje navesti naziv i stranicu prostorno-planskog dokumenta jedinice lokalne samouprave u kojemu je predviđena provedba takvog projekta/operacije, ukoliko projekt/operacija zahtijeva izradu Glavnog projekta navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom. ).*

Općina Maruševec ima pravomoćnu Građevinsku dozvolu ID: P20160127-160127-1693683-Z01 građenje građevine 3. skupine, sportsko rekreacijske namjene:;Sportsko rekreacijski centar Donje Ladanje. U Građevinskoj dozvoli vidljivo je da su glavni projektant, ovlašteni projektant Boris Županić, dipl.ing.arh. broj ovlaštenja A418, ovlašteni inženjer građevinarstva Nikola Šebrek, dipl.ing.građ. broj ovlaštenja G 3029, ovlaštena projektantica Darinka Filipović, ing.građ., broj ovlaštenja G 1774, ovlašteni projektant Vladimir Vlah, d.i.e.,., broj ovlaštenja E 122 i ovlašteni projektant Vlado Habek, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 454 izjavili da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom i drugim propisima.

Usklađenost Projekta Izgradnja Sportsko rekreacijskog centa Donje Ladanje u skladu je s Prostornim planom Općine Maruševec što se dokazuje Izjavom projektanta br. I-002/16-GP o usklađenosti projekta u Glavnom projektu MAPA I ARHITEKTONSKI, ovlaštenog projektanta Borisa Županića, dipl.ing.arh., list broj. 9.

**11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA**

**KORISNIK:**

OPĆINA MARUŠEVEC

MARUŠEVEC 6,

42243 MARUŠEVEC

Ovom izjavom, ja **IVAN ŠAGI** , osobni identifikacijski broj (OIB) **94343096854** **NAČELNIK** u svojstvu odgovorne osobe korisnika **OPĆINE MARUŠEVEC** osobni identifikacijski broj (OIB) **26670454549** izjavljujem da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.

* **Stanovnici naselja Donje Ladanje** imati će mogućnost korištenja novoizgrađenog sportsko rekreacijskog centra u sportsko rekreativne svrhe
* **Stanovnici Općine Maruševec** (6.381, Izvor: DZS, 2011.godine), svi stanovnici Općine koji se bave sportskim aktivnostima imati će dodatne sadržaje za obavljanje sportske aktivnosti
* **Odgojno obrazovne institucije** na području Općine Maruševec za obavljanje tjelesne aktivnosti -70 djece iz dječjeg vrtića na području Općine, 464 djece iz osnovne škole i područnih škola, djeca iz srednje škole 223 moći će koristi dodatne sportske aktivnosti u sklopu odgojno -obrazovnog programa
* **Organizacije civilnog društva**: sve udruge na području naselja Donje Ladanje i cijele Općine moći će nesmetano obavljati sportske aktivnosti u novoizgrađenom Sportsko- rekreacijskom centru

Potpisom ove Izjave jamčim pod materijalnom i kaznenom odgovornošću za istinitost i točnost navoda u Izjavi.

Datum: 13.04.2017. Potpis i pečat:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_